## Slide 1
Síntese das Oportunidades
Priorização e Recomendações
Avaliação Externa & Interna
Macro Etapas
Solicitar dados organizacionais, financeiros e operacionais
Realizar entrevistas iniciais com executivos
Definir os principais pontos focais por área
Início das frentes de trabalho
7 semanas
Duração
Mobilização
Atividades
1~2 semanas
Entregáveis do projeto
Mapa integrado de oportunidades qualificadas
Portfólio de oportunidades priorizadas
Horizontes de evolução
Resumo executivo do diagnóstico e das recomendações
Sumário comparativo externo–interno da Ágora
Lista preliminar de temas com potencial de oportunidade
1. Benchmark estruturado de mercado – Comparar modelos de distribuição, portfólio, experiência digital (jornadas & práticas de encantamento), posicionamento, modelos organizacionais e modelo de incentivos1 dos principais players2 incluindo abordagens por segmento (correntistas, não correntistas, B2B)
2. Diagnóstico de performance das linhas de negócio – Avaliar receitas, margens relativas e papel das principais linhas de negócio na performance agregada, com base nos dados disponíveis
3. Avaliação da estrutura organizacional – Analisar desenho de áreas, papéis e responsabilidades da Ágora, incluindo interfaces com o GM, à luz de práticas de referência
4. Integração das oportunidades dos GTs internos – Levantar oportunidades já mapeadas pelos GTs internos e incorporá-las ao diagnóstico
5. Tendências para contextualizar oportunidades – Mapa movimentos emergentes e novas tecnologias que podem influenciar o futuro das corretoras
6. Consolidação das oportunidades identificadas – Integrar achados externos e internos em um mapa único de oportunidades por tema (distribuição, oferta, experiência, estrutura, crescimento em correntistas e não correntistas, avenidas potenciais no B2B, parcerias/ecossistema)
7. Avaliação de impacto potencial – Estimar ordem de magnitude do impacto esperado de cada oportunidade (receita, eficiência, risco), com base em benchmarks e dados internos
8. Avaliação de esforço e complexidade – Classificar oportunidades por nível de esforço, dependências e grau de mudança requerido
9. Refinamento – Discutir e ajustar a lista de oportunidades quanto à aderência ao contexto e relevância para o negócio
10. Matriz impacto–esforço–viabilidade – Ordenar as oportunidades com base em critérios comuns definidos com a liderança
11. Definição das prioridades de curto e médio prazo – Selecionar os movimentos recomendados para cada horizonte, a partir da matriz de priorização
12. Desenho de recomendações acionáveis – Traduzir prioridades em recomendações práticas por frente (distribuição, oferta, experiência, estrutura) e avenidas de crescimento (correntistas, não correntistas, B2B)
13. Roadmap com horizontes de evolução – Organizar as prioridades recomendadas em horizontes de tempo para orientar próximos ciclos de evolução
Kickoff
Workshop de contexto interno e externo
Workshop de priorização
Apresentação final